## Requirements List
ID | Platform | Requirements/ Functions | Steps/ Process | Description | Requested By | Channel | Requested Date (DD/MM/YYYY) | Priority | Type | Note | SRS (BA) | Design UI/UX | BE | FE | App | Test | Deploy | Deploy date | Code Version
SM038 | SmartChủ | Đăng ký | Đăng ký bằng số điện thoại |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-23 | 1
SM039 | SmartChủ | Đăng nhập | Đăng nhập bằng số điện thoại |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-23 | 1
SM040 | SmartChủ | Đăng xuất | Đăng xuất |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-23 | 1
SM041 | SmartChủ | Quên mật khẩu | Quên mật khẩu |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-23 | 1
SM042 | SmartChủ | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-23 | 1
SM043 | SmartChủ | Xem thông tin cá nhân | Xem thông tin cá nhân |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-21 | 1
SM044 | SmartChủ | Cập nhật thông tin cá nhân | Cập nhật thông tin cá nhân |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-21 | 1
SM045 | SmartChủ | Xem thông tin kinh doanh | Xem thông tin kinh doanh |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-07-21 | 1
SM046 | SmartChủ | Cập nhật thông tin kinh doanh | Cập nhật thông tin kinh doanh |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-07-21 | 1
SM047 | SmartChủ | Xem danh sách hợp đồng điện tử | Xem danh sách hợp đồng điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM048 | SmartChủ | Tạo hợp đồng điện tử | Tạo hợp đồng điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM049 | SmartChủ | Ký hợp đồng điện tử | Ký hợp đồng điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM050 | SmartChủ | Cập nhật hợp đồng điện tử | Cập nhật hợp đồng điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM051 | SmartChủ | Xoá hợp đồng điện tử | Xoá hợp đồng điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM052 | SmartChủ | Chia sẻ hợp đồng điện tử | Chia sẻ hợp đồng điện tử |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM053 | SmartChủ | Xem danh sách nhà trọ | Xem danh sách nhà trọ |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-21 | 1
SM054 | SmartChủ | Xem chi tiết nhà trọ | Xem chi tiết nhà trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-08-18 | 1
SM055 | SmartChủ | Tạ̣o nhà trọ | Tạo nhà trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-08-18 | 1
SM056 | SmartChủ | Cập nhật thông tin nhà trọ | Cập nhật thông tin nhà trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-18 | 1
SM057 | SmartChủ | Xem danh sách phòng trọ (của 1 nhà trọ) | Xem danh sách phòng trọ (của 1 nhà trọ) |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-18 | 1
SM058 | SmartChủ | Xem chi tiết phòng trọ | Xem chi tiết phòng trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-18 | 1
SM059 | SmartChủ | Tạo phòng trọ | Tạo phòng trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-18 | 1
SM060 | SmartChủ | Cập nhật phòng trọ | Cập nhật phòng trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-18 | 1
SM061 | SmartChủ | Xem lịch sử thuê phòng | Xem lịch sử thuê phòng |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM062 | SmartChủ | Xem yêu cầu xem trọ | Xem yêu cầu xem trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM063 | SmartChủ | Phản hồi yêu cầu | Phản hồi yêu cầu |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM064 | SmartChủ | Quản lý lịch hẹn | Quản lý lịch hẹn |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM065 | SmartChủ | Xem đánh giá và bình luận | Xem đánh giá và bình luận |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM066 | SmartChủ | Trả lời đánh giá và bình luận | Trả lời đánh giá và bình luận |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM067 | SmartChủ | Nhắn tin với người thuê | Nhắn tin với người thuê |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM068 | SmartChủ | Thống kê hoạt động | Thống kê hoạt động |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM069 | SmartChủ | Xem danh sách báo cáo sự cố | Xem danh sách báo cáo sự cố |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 1
SM070 | SmartChủ | Chi tiết báo cáo sự cố | Chi tiết báo cáo sự cố |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 1
SM071 | SmartChủ | Lập kế hoạch sửa chữa | Lập kế hoạch sửa chữa |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 1
SM072 | SmartChủ | Cập nhật tiến độ | Cập nhật tiến độ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 1
SM073 | SmartChủ | Ghi nhận chi phí phát sinh | Ghi nhận chi phí phát sinh |  | BA | Meeting | 2025-06-07 | 3 | New |  | New | Done | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 1
SM074 | SmartChủ | Theo dõi các sự cố thường gặp | Theo dõi các sự cố thường gặp |  | BA | Meeting | 2025-06-07 | 3 | New |  | New | Done | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 1
SM075 | SmartChủ | Xem kế hoạch bảo trì định kỳ | Xem kế hoạch bảo trì định kỳ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 1
SM076 | SmartChủ | Cập nhật kế hoạch bảo trì định kỳ | Cập nhật kế hoạch bảo trì định kỳ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 1
SM077 | SmartChủ | Liên kết ngân hàng/ví điện tử | Liên kết ngân hàng/ví điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-11-10 | 1
SM078 | SmartChủ | Quản lý nợ phí | Quản lý́ nợ phí |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-11-10 | 1
SM079 | SmartChủ | Gửi nhắc nhở tự động | Gửi nhắc nhở tự động |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-11-10 | 1
SM080 | SmartChủ | Gửi thông báo thanh toán | Gửi thông báo thanh toán |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-11-10 | 1
SM081 | SmartChủ | Xem lịch sử thanh toán | Xem lịch sử thanh toán |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-11-10 | 1
SM082 | SmartChủ | Xuất hoá đơn điện tử | Xuất hoá đơn điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-11-24 | 1
SM083 | SmartChủ | Thống kê doanh thu | Thống kê doanh thu |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-11-24 | 1

## Change Requests
STT | Mã CR | Ngày | Thể hiện | Hệ thống | Tính năng | Trước thay đổi | Sau thay đổi | Chi tiết thay đổi | Ưu tiên | Ver SRS | BA | UX | BE | FE | IoS | Android | QA verify | Note