## WBS
Smart Platform
Khách hàng: Trường Đại học FPT
Người tạo: | Nguyễn Tuấn Nghĩa |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0,2.5 | 0,2.5
Ngày tạo: | 2025-02-14
# | Features |  |  |  |  | Effort (man-hours)
| Big | Medium | Small |  | Description | BA | UIUX design | Front-end | App |  | Back-end | Testing | PM | Total
|  |  |  | Activity |  |  |  |  | Android | iOS
Giai đoạn chuẩn bị
| Thu thập yêu cầu |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 64
| Viết WBS |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Viết tài liệu BRD |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Thuyết minh giải pháp |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14
Giai đoạn phát triển
1. SmartAdmin
| 1.1. Quản lý tài khoản | 1.1.1. Đăng ký/Đăng nhập | Đăng ký tài khoản |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Đăng xuất |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Đăng nhập |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Quên mật khẩu |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 1.1.2. Quản lý hồ sơ | Xem thông tin cá nhân |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Cập nhật thông tin cá nhân |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Đổi mật khẩu |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 1.2. Quản lý người dùng | 1.2.1. Quản lý tài khoản người thuê (*) | Xem danh sách người thuê |  |  | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5
|  |  | Xét duyệt đăng ký |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  |  | Khóa/mở khóa tài khoản |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  |  | Xem lịch sử hoạt động |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 1.2.2. Quản lý tài khoản chủ trọ (*) | Xem danh sách chủ trọ |  |  | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5
|  |  | Xét duyệt đăng ký |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  |  | Khóa/mở khóa tài khoản |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  |  | Xem lịch sử hoạt động |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 1.3. Quản lý nội dung | 1.3.1. Quản lý bài đăng phòng trọ (*) | Xem danh sách bài đăng phòng trọ |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Gỡ bài vi phạm |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Chỉnh sửa thông tin |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 1.3.2. Quản lý đánh giá/bình luận | Xem các đánh giá/bình luận |  |  | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5
|  |  | Xóa nội dung đánh giá/bình luận vi phạm |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 1.3.3. Quản lý báo cáo vi phạm (*) | Xử lý báo cáo từ người dùng |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Ghi nhận hành động xử lý |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1.4. Thống kê và báo cáo | 1.4.1. Dashboard tổng quan (**) | Thống kê người dùng |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Thống kê nhà trọ |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Biểu đồ tương tác |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 1.4.2. Báo cáo chi tiết (*) | Xuất báo cáo theo khu vực |  |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Xuất báo cáo theo thời gian |  |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Phân tích xu hướng |  |  | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7
2. SmartTrọ
| 2.1. Tài khoản và hồ sơ | 2.1.1. Đăng ký/Đăng nhập | Đăng ký tài khoản |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Đăng xuất |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Đăng nhập |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Quên mật khẩu |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 2.1.2. Quản lý hồ sơ | Xem thông tin cá nhân |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Cập nhật thông tin cá nhân |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Đổi mật khẩu |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Xem chữ ký điện tử |  |  | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4
|  |  | Tạo chữ ký điện tử |  |  | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4
|  |  | Cập nhật chữ ký điện tử |  |  | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4
|  | 2.1.3. Quản lý hợp đồng | Xem hợp đồng |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3
|  |  | Ký hợp đồng |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Huỷ hợp đồng |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 2.2. Tìm kiếm nhà trọ | 2.2.1. Tìm kiếm nâng cao (**) | Lọc theo khu vực |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  |  | Lọc theo giá |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  |  | Lọc theo tiện ích |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  |  | Lọc theo diện tích |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 2.2.2. Xem chi tiết nhà trọ (*) | Thông tin cơ bản |  |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3
|  |  | Đánh giá và bình luận |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 2.2.3. Lưu và theo dõi | Lưu nhà trọ yêu thích |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Nhận thông báo cập nhật |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
| 2.3. Tương tác | 2.3.1. Đặt lịch xem trọ (*) | Chọn thời gian |  |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3
|  |  | Gửi yêu cầu |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Nhận phản hồi |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 2.3.2. Đánh giá và bình luận | Viết đánh giá |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Đăng bình luận |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 2.3.3. Báo cáo vấn đề | Báo cáo vi phạm |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
|  |  | Theo dõi trạng thái báo cáo |  |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4
| 2.4 Quản lý sự cố | 2.4.1. Báo cáo hỏng hóc (*) | Tạo báo cáo sự cố mới |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
|  |  | Cập nhật báo cáo |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
|  |  | Theo dõi tiến độ xử lý |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4
|  | 2.4.2. Lịch sử báo cáo (*) | Xem các báo cáo đã tạo |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Đánh giá sau xử lý |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 2.5 Thanh toán | 2.5.1. Quản lý hóa đơn (**) | Xuất hóa đơn điện tử |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Lịch sử thanh toán |  |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3
|  |  | Nhận thông báo đến hạn |  |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4
|  | 2.5.2. Thanh toán trực tuyến (**) | Liên kết ngân hàng/ví điện tử |  |  | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7
|  |  | Thanh toán thủ công |  |  | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7
|  |  | Thanh toán tự động |  |  | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7
|  |  | Nhận thông báo đến hạn |  |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4
|  |  | Đặt nhắc nhở thanh toán |  |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4
|  | 2.5.3. Theo dõi chi tiêu (**) | Thống kê chi phí theo tháng |  |  | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7
|  |  | Xuất báo cáo chi tiêu |  |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4
3. SmartChủ
| 3.1. Quản lý tài khoản | 3.1.1. Đăng ký/Đăng nhập | Đăng ký tài khoản |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Đăng xuất |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Đăng nhập |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Quên mật khẩu |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 3.1.2. Hồ sơ chủ trọ | Xem thông tin cá nhân |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Cập nhật thông tin cá nhân |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Xem thông tin doanh nghiệp |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Cập nhật thông tin doanh nghiệp |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Xem chữ ký điện tử |  |  | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4
|  |  | Tạo chữ ký điện tử |  |  | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4
|  |  | Cập nhật chữ ký điện tử |  |  | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4
|  |  | Đổi mật khẩu |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 3.2. Quản lý nhà trọ | 3.2.1. Quản lý nhà trọ (**) | Danh sách nhà trọ |  |  | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4
|  |  | Tạo nhà trọ |  |  | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10
|  |  | Chi tiết nhà trọ |  |  | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4
|  |  | Cập nhật thông tin nhà trọ |  |  | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8
|  |  | Tạ̣o phòng trọ |  |  | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10
|  |  | Cập nhật thông tin phòng trọ |  |  | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8
|  |  | Lịch sử thuê phòng |  |  | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5
| 3.3. Tương tác với người thuê | 3.3.1. Quản lý lịch xem trọ (*) | Xem yêu cầu xem trọ |  |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4
|  |  | Phản hồi yêu cầu |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Quản lý lịch hẹn |  |  | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5
|  | 3.3.2. Phản hồi đánh giá | Trả lời bình luận |  |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
|  |  | Giải quyết khiếu nại |  |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | 3.3.3. Thống kê hoạt động (*) | Thống kê hoạt động |  |  | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5
| 3.4 Quản lý sự cố | 3.4.1. Tiếp nhận báo cáo (**) | Nhận thông báo sự cố mới |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Phân loại mức độ ưu tiên |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Phản hồi cho người thuê |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 3.4.2. Xử lý sự cố (**) | Lập kế hoạch sửa chữa |  |  | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10
|  |  | Cập nhật tiến độ |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
|  |  | Ghi nhận chi phí phát sinh |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | 3.4.3. Thống kê và báo cáo (**) | Theo dõi các sự cố thường gặp |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Phân tích chi phí sửa chữa |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Lập kế hoạch bảo trì định kỳ |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 3.5 Quản lý thanh toán | 3.5.1. Quản lý hóa đơn (**) | Tạo hóa đơn tự động |  |  | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6
|  |  | Tính toán phí phát sinh |  |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4
|  |  | Gửi thông báo thanh toán |  |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4
|  | 3.5.2. Theo dõi thanh toán (**) | Xác nhận thanh toán tự động |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Quản lý nợ phí |  |  | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6
|  |  | Gửi nhắc nhở tự động |  |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4
|  | 3.5.3. Báo cáo tài chính (**) | Thống kê doanh thu |  |  | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6
|  |  | Quản lý chi phí |  |  | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6
|  |  | Xuất báo cáo thuế |  |  | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6
| Deployment |  |  |  |  | 245 | 245 | 526 | 581 | 581 | 580 | 513 | 0 | 3271
| Deploy on QAS | QAS deployment | QAS deployment |  |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23
| Support deploy on Production | Production support | Production support |  |  | 12 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 8 | 102
|  |  | Total (MH) |  |  | 267 | 245 | 546 | 599 | 599 | 600 | 523 | 17 | 3396
|  |  | Total (MM) |  |  | 1.517 | 1.392 | 3.1023 | 3.4034 | 3.4034 | 3.4091 | 2.9716 | 0.096591 | 19.2955

## Trang tính2 (hidden)
Big | Medium | Small
Function | Feature | Task | Logic
Set Menu Management | Set Menu Theo Tuần | Lậo danh sách món từng ngày
Giao diện
Lưu menu vào cSdd
| Set Menu theo BMI | Input BMI (Chiều cao cân nặng
Gọi ý nhóm BMI (Tăng cân, giảm cân, duy trì)
Cá nhân hoá Menu | Cá nhân theo dị ứng thành phần | Kiêng thịt bò
| Cá nhân theo mục tiêu dinh dưỡng | Low carb
| Gợi ý thực phẩm thay thế | Thay cơm