## Requirements List
ID | Platform | Requirements/ Functions | Steps/ Process | Description | Requested By | Channel | Requested Date (DD/MM/YYYY) | Priority | Type | Note | SRS (BA) | Design UI/UX | BE | FE | App | Test | Deploy | Deploy date | Code Version
SM001 | SmartTrọ | Đăng ký | Đăng ký bằng email và OTP |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-09 | 1
SM002 | SmartTrọ | Đăng nhập | Đăng nhập bằng email và mật khẩu |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-09 | 1
SM003 | SmartTrọ | Đăng xuất | Đăng xuất |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-09 | 1
SM004 | SmartTrọ | Quên mật khẩu | Quên mật khẩu |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-09 | 1
SM005 | SmartTrọ | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | Doing | Doing | Doing | Doing | New | 2025-06-09 | 1
SM006 | SmartTrọ | Xem thông tin cá nhân | Xem thông tin cá nhân |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-07 | 1
SM007 | SmartTrọ | Cập nhật thông tin cá nhân | Cập nhật thông tin cá nhân |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-07 | 1
SM008 | SmartTrọ | Tạo chữ ký điện tử | Tạo chữ ký điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM009 | SmartTrọ | Cập nhật chữ ký điện tử | Cập nhật chữ ký điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM010 | SmartTrọ | Xem hợp đồng điện tử | Xem hợp đồng điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM011 | SmartTrọ | Ký hợp đồng điện tử | Ký hợp đồng điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM012 | SmartTrọ | Hủy hợp đồng điện tử | Hủy hợp đồng điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM013 | SmartTrọ | Xem danh sách phòng trọ | Xem danh sách phòng trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-07 | 1
SM014 | SmartTrọ | Xem thông tin chi tiết phòng trọ | Xem thông tin chi tiết phòng trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-07 | 1
SM015 | SmartTrọ | Đánh giá và bình luận bài đăng phòng trọ | Đánh giá và bình luận bài đăng phòng trọ |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM016 | SmartTrọ | Lưu và theo dõi phòng trọ | Lưu và theo dõi phòng trọ |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM017 | SmartTrọ | Đặt lịch xem trọ | Đặt lịch xem trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-07 | 1
SM018 | SmartTrọ | Nhắn tin với chủ trọ | Nhắn tin với chủ trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-07-07 | 1
SM019 | SmartTrọ | Viết đánh giá về nhà trọ | Viết đánh giá về nhà trọ |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-09-01 | 1
SM020 | SmartTrọ | Báo cáo vi phạm | Báo cáo vi phạm |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-04 | 1
SM021 | SmartTrọ | Theo dõi trạng thái báo cáo | Theo dõi trạng thái báo cáo |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-04 | 1
SM022 | SmartTrọ | Tạo báo cáo sự cố mới | Tạo báo cáo sự cố mới |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-04 | 1
SM023 | SmartTrọ | Cập nhật thông tin báo cáo | Cập nhật thông tin báo cáo |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-04 | 1
SM024 | SmartTrọ | Theo dõi tiến độ xử lý | Theo dõi tiến độ xử lý |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-04 | 1
SM025 | SmartTrọ | Xem các báo cáo đã tạo | Xem các báo cáo đã tạo |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-04 | 1
SM026 | SmartTrọ | Đánh giá sau xử lý | Đánh giá sau xử lý |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-08-04 | 1
SM027 | SmartTrọ | Liên kết ngân hàng/ví điện tử | Liên kết ngân hàng/ví điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-15 | 1
SM028 | SmartTrọ | Thanh toán thủ công | Thanh toán thủ công |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-15 | 1
SM029 | SmartTrọ | Thanh toán tự động | Thanh toán tự động |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-15 | 1
SM030 | SmartTrọ | Nhận thông báo đến hạn | Nhận thông báo đến hạn |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM031 | SmartTrọ | Đặt nhắc nhở thanh toán | Đặt nhắc nhở thanh toán |  | BA | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-29 | 1
SM032 | SmartTrọ | Lịch sử thanh toán | Lịch sử thanh toán |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 1 | New |  | Done | Done | New | New | New | New | New | 2025-09-15 | 1
SM033 | SmartTrọ | Xuất hóa đơn điện tử | Xuất hóa đơn điện tử |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 2 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-10-13 | 1
SM034 | SmartTrọ | Thống kê chi phí theo tháng | Thống kê chi phí theo tháng |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-10-13 | 1
SM035 | SmartTrọ | Báo cáo chi tiêu | Báo cáo chi tiêu |  | PO | Meeting | 2025-04-29 | 3 | New |  | Done | New | New | New | New | New | New | 2025-10-13 | 1
SM036 | SmartTrọ | Đăng ký | Đăng ký bằng liên kết tài khoản Facebook, Google, Apple |  | BA | Meeting | 2025-06-07 | 3 | Change |  | New | Done | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 2
SM037 | SmartTrọ | Đăng nhập | Đăng nhập bằng liên kết tài khoản Facebook, Google, Apple |  | BA | Meeting | 2025-06-07 | 3 | Change |  | New | Done | New | New | New | New | New | 2025-10-27 | 2

## Change Requests
STT | Mã CR | Ngày | Thể hiện | Hệ thống | Tính năng | Trước thay đổi | Sau thay đổi | Chi tiết thay đổi | Ưu tiên | Ver SRS | BA | UX | BE | FE | IoS | Android | QA verify | Note
1 | CR01 | 2025-06-07 | App | SmartTrọ | Đăng ký | Chỉ đăng ký được bằng SĐT | Cho phép đăng ký tài khoản bằng liên kết với tài khoản Facebook, Google, Apple |  | 3 | 2025-01-01 | New | New | New | New | New | New | New
2 | CR02 | 2025-06-07 | App | SmartTrọ | Đăng nhập | Chỉ đăng nhập được bằng SĐT và mật khẩu | Cho phép đăng nhập bằng tài khoản liên kết Facebook, Google, Apple |  | 3 | 2025-01-01 | New | New | New | New | New | New | New

## CR Đăng ký bằng liên kết tài kh
CR01
STT | Thông tin cơ bản: | Chi tiết
1 | Ngày Yêu cầu: | 2025-06-07
2 | Tên Người Yêu Cầu: | Nguyễn Tuấn Nghĩa
3 | Dự Án/Tên Sản Phẩm: | SmartTrọ
4 | Phiên Bản Hiện Tại: | 1.1.0
5 | Mô Tả Ngắn của Yêu Cầu Thay đổi: | Yêu cầu thêm chức năng cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới bằng liên kết thông tin với tài khoản Facebook, Google, Apple.
6 | Mục Đích và Lợi Ích:
7 | Mục đích của Yêu cầu Thay đổi: | Giúp khách hàng đăng ký nhanh và hỗ trợ khách hàng auto fill thông tin tài khoản.
8 | Lợi ích kỳ vọng sau khi thực hiện thay đổi: | Nhanh gọn, không cần tạo tài khoản và nhập OTP cầu kì.
9 | Phạm Vi Thay đổi:
10 | Phạm vi thay đổi (Xác định rõ ràng các phần của dự án/sản phẩm sẽ thay đổi): | Giao diện đăng ký, thông tin người dùng lưu trữ trong DB, logic xử lý đăng ký bằng liên kết tài khoản.
11 | Mô tả Chi Tiết:
12 | Mô tả chi tiết về thay đổi được đề xuất: | Thêm 3 nút "Đăng ký bằng tài khoản Facebook", "Đăng ký bằng tài khoản Google", "Đăng ký bằng tài khoản Apple" trên màn hình "Đăng ký". Sau khi người dùng bấm 1 trong 3 nút này, người dùng được chuyển sang loại giao diện tương ứng để xác nhận.
13 | Ước Lượng Tài Nguyên và Thời Gian:
14 | Ước lượng Số Giờ/Công để Thực Hiện: | 20h
15 | Ước lượng Thời Gian Cần: | 2025-10-27
16 | Tác Động Đến Người Dùng và Hệ Thống:
17 | Tác động dự kiến đối với người dùng cuối: | Người dùng có 1 cách khác để đăng ký tài khoản SmartTrọ
18 | Tác động đối với hệ thống hiện tại: | Không ảnh hưởng luồng cũ
19 | Kiểm Thử và Xác Nhận:
20 | Phương pháp kiểm thử được đề xuất: | Hoạt động ổn định
21 | Kế hoạch xác nhận sau khi triển khai: | Hoàn thành
22 | Người Phê Duyệt:
23 | Tên Người Phê Duyệt: | Nguyễn Văn A
24 | Chức vụ: | PO
25 | Ngày Phê Duyệt: | 2025-06-07
26 | Bước Tiếp Theo:
27 | Bước tiếp theo sau khi Yêu cầu Thay đổi được phê duyệt: | Triển khai yêu cầu sau khi sản phẩm version 1.0.0 hoàn thiện
28 | Ghi Chú và Ý Kiến Thêm:
29 | Ghi chú hoặc ý kiến thêm về yêu cầu thay đổi (nếu có):

## CR Đăng nhập bằng tài khoản liê
CR02
STT | Thông tin cơ bản: | Chi tiết
1 | Ngày Yêu cầu: | 2025-06-07
2 | Tên Người Yêu Cầu: | Nguyễn Tuấn Nghĩa
3 | Dự Án/Tên Sản Phẩm: | SmartTrọ
4 | Phiên Bản Hiện Tại: | 1.1.0
5 | Mô Tả Ngắn của Yêu Cầu Thay đổi: | Yêu cầu thêm chức năng cho phép người dùng đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Facebook, Google, Apple.
6 | Mục Đích và Lợi Ích:
7 | Mục đích của Yêu cầu Thay đổi: | Giúp khách hàng đã đăng ký bằng liên kết tài khoản không phải đăng nhập bằng SĐT và mật khẩu.
8 | Lợi ích kỳ vọng sau khi thực hiện thay đổi: | Nhanh gọn, dễ hiểu do đã đăng ký tài khoản bằng cách liên kết trước đó.
9 | Phạm Vi Thay đổi:
10 | Phạm vi thay đổi (Xác định rõ ràng các phần của dự án/sản phẩm sẽ thay đổi): | Giao diện đăng nhập, logic xử lý đăng nhập bằng liên kết tài khoản.
11 | Mô tả Chi Tiết:
12 | Mô tả chi tiết về thay đổi được đề xuất: | Thêm 3 nút "Đăng nhập bằng tài khoản Facebook", "Đăng nhập bằng tài khoản Google", "Đăng nhập bằng tài khoản Apple" trên màn hình "Đăng nhập". Sau khi người dùng bấm 1 trong 3 nút này, người dùng được chuyển sang loại giao diện tương ứng để xác nhận.
13 | Ước Lượng Tài Nguyên và Thời Gian:
14 | Ước lượng Số Giờ/Công để Thực Hiện: | 14h
15 | Ước lượng Thời Gian Cần: | 2025-10-27
16 | Tác Động Đến Người Dùng và Hệ Thống:
17 | Tác động dự kiến đối với người dùng cuối: | Người dùng có 1 cách khác để đăng nhập tài khoản SmartTrọ
18 | Tác động đối với hệ thống hiện tại: | Không ảnh hưởng luồng cũ
19 | Kiểm Thử và Xác Nhận:
20 | Phương pháp kiểm thử được đề xuất: | Hoạt động ổn định
21 | Kế hoạch xác nhận sau khi triển khai: | Hoàn thành
22 | Người Phê Duyệt:
23 | Tên Người Phê Duyệt: | Nguyễn Văn A
24 | Chức vụ: | PO
25 | Ngày Phê Duyệt: | 2025-06-07
26 | Bước Tiếp Theo:
27 | Bước tiếp theo sau khi Yêu cầu Thay đổi được phê duyệt: | Triển khai yêu cầu sau khi sản phẩm version 1.0.0 hoàn thiện
28 | Ghi Chú và Ý Kiến Thêm:
29 | Ghi chú hoặc ý kiến thêm về yêu cầu thay đổi (nếu có):